CAISSE INTERPROFESSIONNELLE

MAROCAINE DE RETRAITES

Projet de Mise oeuvre du Progiciel

SAP BUSINESS ONE

DOSSIER DE LANCEMENT

FEUILLE DE ROUTE

SAP BUSINESS ONE

MERIT

| DIFFUSION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom/Liste | Fonction | Emission | Approbation | Information |
| CIMR |  |  |  |  |
| M. ARAFATI | Directeur de projet SAP Business One |  | X |  |
| M.TADLAOUI | Chef de projet CRM |  | X |  |
| M.TADLAOUI | Chef de projet Achats et Immobilisations |  | X |  |
| M.AMADDAH | Chef de projet Comptabilité générale et la Trésorerie |  | X |  |
| MERIT |  |  |  |  |
| M. SEBTI | Directeur de Projet | X |  |  |
| M. OUATTASSI | Consultant Sénior SAP | X |  |  |
| M.LOUKHMI | Consultant Sénior SAP |  |  |  |

| HISTORIQUE DES MODIFICATIONS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Nature de la modification | Auteur | Fonction | Date |
| 0.1 | Version initiale | M. OUATTASSI | Consultant Sénior SAP | 20/09/04 |

# INTRODUCTION

Ce document de lancement du projet de SAP Business One est une feuille de route qui a pour objet de définir le contexte général, le champ d’action fonctionnel, la structure de pilotage, les dates ou périodes clés arrêtées, et de manière générale, l’organisation du projet tant sur les aspects timing et pilotage, que sur des aspects intervenants, répartition des tâches et logistique.

Ce document est le premier livrable d’une série qui sera mise à la disposition du comité de pilotage à la fin de chaque phase et ce tout au long du cycle de vie de ce projet.

# SOMMAIRE

INTRODUCTION	0

SOMMAIRE	0

CONTEXTE DU PROJET	0

PERIMETRE DU PROJET	0

SYSTEME CIBLE	0

Gestion de l’action commerciale :	0

Comptabilité générale :	0

Comptabilité analytique :	0

Comptabilité budgétaire :	0

Gestion de la Trésorerie :	0

Gestion des achats :	0

CALENDRIER ET DATES CLES	0

PLANNING DE REALISATION	0

La comptabilité générale :	0

Gestion des achats et stocks :	0

Gestion de l’action commerciale :	0

Gestion de la Trésorerie :	0

Gestion des Immobilisations :	0

LES LIVRABLES	0

DEADLINE DE DEMARRAGE	0

PILOTAGE DU PROJET	0

L’équipe SAP BUSINESS ONE	0

L'Equipe CIMR	0

FORMATION DE L’EQUIPE PROJET	0

INTERFACES AVEC LES SYSTEMES AMONTS	0

LA REPRISE	0

LOGIQUE D’ANALYSE DES OPERATIONS DE GESTION	0

# CONTEXTE DU PROJET

Présentation de la CIMR :

La CIMR est une association privée d’employeurs, a but non lucratif, créée en 1949.

Elle gère un régime de retraite interprofessionnel au bénéfice des salariés de toute personne physique ou morale établie au Maroc et ayant adhéré à la caisse.

La CIMR offre trois régimes de retraites :

- Un régime de retraite normale dont le taux de contribution de 3% à 6%, l’age de départ en retraite est 60 ans avec possibilité d’anticipation à partir de 50 ans

- Un régime de retraite complémentaire destiné aux salariés cotisants au taux de 6% afin d’améliorer leur leurs pensions en y rajoutant des taux supplémentaires (1% ; 1.5% et 2%)

- Un régime de retraite à 55 ans sans anticipation moyennant un taux relevé de contributions globales de 38.89%. Les bénéficiaires peuvent prétendre à une retraite à l’âge de 55 ans ou proroger leurs retraites jusqu’à 60 ans.

Les principales activités de la CIMR consistent à prendre en charge les participations des adhérents moyennant des déclarations trimestrielles, la mise à jour de la situation des participants (éléments de base, droits et carrière) et des adhérents (éléments de base, recouvrement des deux parts) et des allocataires (pièces périodiques), enfin à la liquidation d’un dossier de pensions et au paiement des pensions aux différents bénéficiaires.

Parallèlement, à la demande, la CIMR procède à des simulations pour une nouvelle adhésion dans le cadre de l’action commerciale ou pour le rachat des services passés ou également pour un départ à la retraite.

A travers l’implantation du progiciel SAP Business One, la CIMR souhaite se doter d’un nouveau système d’information comptable et financier couvrant ses besoins et répondant aux futurs changements éventuels.

Objectifs d’implantation de SAP Business One :

Les objectifs de mise en place de SAP BUSINESS ONE au sein de la CIMR sont multiples :

- Doter la caisse marocaine de retraites d’un système de gestion comptable moderne ;

- Intégrer le système comptable au système d’informations ;

- Réaliser des gains en délai de traitement de l’information ;

- Meilleure appropriation du système comptable par les utilisateurs ;

- Répondre aux besoins en matière de gestion ;

- Répondre aux besoins de la comptabilité analytique ;

- Répondre aux besoins de la comptabilité budgétaire ;

- Plus forte intégration comptable avec les systèmes amont ;

- Robustesse, fiabilité, flexibilité et Evolutivité ;

- Ergonomie et convivialité du produit.

# PERIMETRE DU PROJET

- Gestion de l’action Commerciale ;

- Comptabilité Générale ;

- Comptabilité Analytique ;

- Comptabilité Budgétaire ;

- Gestion de la Trésorerie ;

- Gestion des Achats.

- Gestion des immobilisations

# SYSTEME CIBLE

L’architecture fonctionnelle de la solution SAP Business One

Les principaux domaines visés par ce projet :

### Gestion de l’action commerciale :

Gestion des informations concernant les entreprises :

- Information sur la société : Raison sociale, interlocuteurs, coordonnées,...

- Structure capitalistique des sociétés (holding/groupes, filiale)

- Informations relatives aux salariés : Effectif, Salaires / catégorie, Etc.

Suivi commercial des prospects en terme de contacts, relances, évaluation, pronostiques et adhésions.

Gestion des actions commerciales et du circuit de validation des documents,

Gestion des documents de référence à l’usage des conseillers et des modèles types de mailing.

Outils de reporting permettant l’exportation de données de qualification et de pronostic vers les outils bureautiques (Tableaux de bord, état d’activité commerciale, …Etc.)

- Suivi de l’activité et de l’avancement des dossiers.

- Suivi de l’activité commerciale par conseiller et pour la Direction ?

- Quel est le contenu du module SAV ?

### Comptabilité générale :

- Gestion des référentiels et des plans comptables,

- Gestion des composants de la clé comptable : composée de différents segments de données, permettant d'analyser les soldes suivant différent axes,

- Gestion des dates : d'opération, valeur et d'enregistrement comptable.

- Paramétrage des journaux : Des journaux distincts peuvent être définis pour chaque ensemble homogène de mouvements :

- Par mode d'alimentation (automatique, saisie…),

- Par typologie de flux,

Module de saisie comptable : Même si la plupart des mouvements comptables sont alimentés de façon automatisée. Néanmoins, il est bien évident que certaines saisies manuelles seront nécessaires (opérations diverses…),

- Définition structures des fichiers à exporter des différentes applications externes (Métier, Portefeuille, Paie…)

- Paramétrage opérations d’import vers SAP BO (Import proprement dit, contrôles au niveau de l’import, Etats de rejets éventuels….)

- Attention ne pas oublier la gestion comptable des filiales (Etude de la liasse fiscale et de la liaison avec EXPERT)

### Comptabilité analytique :

- La gestion des paramétrages de la structure analytique,

- La gestion des niveaux de regroupement,

- Des clés de répartition permettant la ventilation des charges des sections auxiliaires vers des sections principales (ventilation secondaire) :

- Par des pourcentages fixes,

- Au prorata des quantités.

### Comptabilité budgétaire :

- Elaboration d’un budget détaillé et flexible,

- Enregistrement des écritures budgétaires : création d’un journal retraçant les différentes versions du budget et l’enregistrement dans la base pour obtenir des budgets plus précis concernant l’exercice suivant,

- Elaboration des comparaisons « réalisé/budgété » en temps réel : la possibilité de comparer les données « réalisé/budgété » sur l’année, sur une période comptable ou toute autre période afin de mesurer les écarts et de prendre les dispositions adéquates.

### Gestion de la Trésorerie :

La prise en charge des types de règlement : Espèce, chèque, effet, virement, lettre de crédit :

Contrôle des flux :

- Rapprochements automatiques et manuels

- Gérer pour chaque opération bancaire de la date de valeur et la date d’opération

Suivi de la trésorerie : Ce module permet :

- La gestion de la trésorerie en date de valeur et date d’opération

- La simulation de trésorerie en fonction des profils d’encaissement et de décaissement prédéfinie

- La gestion prévisionnelle de la trésorerie

Relevés bancaires : Le progiciel est en mesure d’intégrer automatiquement les relevés de banque et de réaliser le rapprochement bancaire automatiquement.

Etats et Reporting.

### Quel est le contenu du module « Banque » indiqué dans l’architecture fonctionnelle ?

### Gestion des achats :

La gestion de stock : permet de gérer les stocks de produits consommables et de les approvisionner de manière optimale. L’application permet de connaître la situation des différents stocks (actuels et prévisionnels) et d’avoir une vision claire des commandes en cours.

L’objectif est de connaître à tout instant les stocks réels et prévisionnels, les commandes en cours positionnées à leurs dates de livraison de manière à détecter tout incident d’approvisionnement.

Parmi les bénéfices attendus on notera :

- Gestion prévisionnelle des réapprovisionnements,

- Détermination des consommations des services.

Gérer également la consommation des services comme cela a été annoncé dans la présentation.

Gestion et suivi des commandes :

- Validation par workflow des commandes d’achat,

- Suivi des commandes,

- Mise à jour automatique des stocks,

Gestion des immobilisations ?

# CALENDRIER ET DATES CLES

Préambule :

Notre méthodologie de mise en œuvre préconise le découpage du projet en sept étapes :

- INITIALISATION :

Cette phase d'organisation du projet, de spécifications générales et d'estimation des charges, est matérialisée par l'élaboration d'un dossier de lancement.

La préparation de l'environnement technique d'installation du progiciel intervient dans cette phase.

Cette phase a pour objectifs :

- La mise en place des structures de travail : Définition des responsabilités des membres de l'équipe de projet

- La présentation et validation de la démarche d’implémentation

- La validation du calendrier de réalisation

- L’identification des premières actions.

- ETUDE DETAILLEE :

Cette phase comporte une analyse détaillée par module est dédiée à la documentation de toutes les opérations de gestion qu'il conviendra de paramétrer, et à la constitution de tous les dossiers de spécifications relatifs aux développements de type interfaces, traitements de reprise, états spécifiques ..., qu'il conviendra de réaliser.

C'est une étape essentielle pour une adéquation optimale des besoins de la CIMR avec les fonctionnalités de SAP Business ONE.

Cette phase sera réalisée à travers les actions suivantes :

- Réunions d'analyse fonctionnelle :

    - Affinement des informations collectées lors de la phase d’avant vente,

    - Réunion de recueil des besoins des utilisateurs,

    - Identification des fonctionnalités ciblées,

- Définition de la plate-forme technique devant héberger l’application.

- Rédaction du rapport d’analyse et de paramétrage.

- MISE EN ŒUVRE :

Cette étape dite aussi de prototypage, consiste dans le paramétrage des opérations de gestion, et dans la réalisation des développements de type interfaces, traitements de reprise, états spécifiques.

C'est le moment privilégié pour effectuer la formation avancée de l'équipe projet sur SAP Business ONE et sur ses outils associés.

Elle intègre tous les tests unitaires, auxquels l'utilisateur final est associé

- MIGRATION DES DONNEES :

Le schéma recommandé pour la réalisation de l’opération de migration à partir du système actuel vers le système cible est le suivant :

Système actuel de la CIMR

SAP Business One

A

P

I

E

X

P

O

R

T

Extrac-tion données

Mappage données

Importa-

tion des données

Assistant import. données

Data Transfer Workbench

- AJOUT DE SOLUTIONS

Cette phase est consacrée à réaliser les adaptations du progiciel aux attentes particulières de la CIMR non couvertes en standard par SAP Business One.

Les outils utilisés lors de cette phase sont

- Utilitaires SAP Business One

    - Zones utilisateur

    - Requêtes

    - Recherche formatée

- FORMATION :

La formation sera organisée en trois modules :

- Formation de base : initiation au système.

- Formation technique : administrateur du système.

- Formation des utilisateurs.

- TESTS D’INTEGRATION ET MISE EN PRODUCTION :

- Le test :

  - Est réalisé par la CIMR

  - Est basé sur des données réelles

  - Comprends les cas les plus compliqués

  - S’applique à l’impression, aux requêtes, aux écritures du journal et à l’intégration automatique des informations quotidiennes du système métier.

- Mise en production :

  - Appropriation  du système par la CIMR

  - Support assuré par MERIT

# PLANNING DE REALISATION

### La comptabilité générale :

Les dates prévues pour la phase d’analyse sont à corriger

### Gestion des achats et stocks :

### Gestion de l’action commerciale :

### Gestion de la Trésorerie :

### Gestion des Immobilisations :

# LES LIVRABLES

DOSSIER DE LANCEMENT :

Ce document a pour objet de donner aux différentes parties en interaction dans la mise en œuvre du projet, une bonne vision de synthèse de son contexte, de sa structure de pilotage et de son périmètre fonctionnel et technique.

Il permet d'établir un premier plan de charge et macro-planning de mise en œuvre.

DOSSIER D’ANALYSE ET DE PARAMETRAGE :

On retrouve en tête de ce dossier les spécifications générales définies précédemment.
Chaque Opération de gestion identifiée est analysée et prototypée à partir de fiches de travail dédiées.

Ce dossier comporte des fiches thématiques sur les paramètres généraux multi-domaines (comptabilités, achats,stocks,…) plus le paramétrage propre à chaque opération de gestion.

Chaque domaine est analysé selon une même approche :
_ schéma de circulation des flux;
_ architecture informatique cible;
_ options majeures et orientations;(grandes règles de gestion)
_ limites,contraintes;
_ indicateurs de succès;
_ liste des opérations de gestion;
_ liste des états;

DOSSIER DES RESTITUTIONS :
Il décrit les besoins d'états des différents domaines, conformément aux listes établies lors des spécifications générales.
L'expression des besoins est formulée sous forme de maquette suivie des critères de constitution et d'édition.

DOSSIER DE SUIVI DES PROBLEMES RENCONTRES :
Il est constitué progressivement au fur et à mesure de l'élaboration des Fiches Analyse des Opérations de Gestion..
Il comprend une synthèse de tous les problèmes rencontrés et dates estimées de solution.

DOSSIER DES INTERFACES :
Il comprend un schéma général de tous les sous-systèmes en entrée et sortie de SAP Business ONE.

Chaque chaîne d’interface est analysée comme suit :

_ description de l'interface;
_ logique d’interfaçage avec SAP BUSINESS ONE;
_ description des fichiers en entrée ou sortie zone par zone;

_ description des tables en chargement ou extraction zone par zone;

_ contrôles de cohérence;

_ comptes rendus d’interfaçage;

_ politique de traitement des rejets;

_ plan de test;

_ conditions de recette;
_ documentation;

DOSSIER DE LA REPRISE :
Pour chaque domaine :

_ logique de transcodification des données du système actuel dans SAP BUSINESS ONE

_ logique de reprise en comptabilité générale et auxiliaire (reprise en solde et MVTS détaillés avec ou sans imputations comptables, avec ou sans détail TVA, ...)

_ description des tables alimentées zone par zone

_ contrôles de cohérence

_ plan de test;

_ conditions de recette;
_ documentation;

DOCUMENTATION UTILISATEURS :
Les Fiches Analyse des Opérations de Gestion ont été conçues pour permettre à un utilisateur de les dérouler logiquement, sous forme de fiche processus.
A ce titre, la documentation utilisateurs plus détaillée avec hard copy d’écran..., pourra être réalisée après le démarrage

Définir pour ces différents dossiers qui les produits et qui les valide.

# DEADLINE DE DEMARRAGE

L’entrée en production est prévue pour le 27/12/ 2004.

# PILOTAGE DU PROJET

### L’équipe SAP BUSINESS ONE

- Le maître d’œuvre SAP BUSINESS ONE :

Il est l'interlocuteur unique du client jusqu'à la signature du P.V. de recette finale du projet qui intervient trois mois après le démarrage.

Il conseille l’équipe projet sur la bonne utilisation de SAP Business ONE et valide les options majeures et orientations prises. Son expérience de mise en œuvre lui permet d’anticiper sur les risques et problèmes encourus.

Le maître d'œuvre :

- poursuit et fait aboutir l'analyse du projet ;

- met au point le dossier de projet en concertation avec l’équipe projet ;

- met au point et suit le planning du projet et l'utilisation des ressources ;

- anime l'équipe projet ;

- prend toutes les décisions opérationnelles nécessaires à la bonne marche du projet dans le cadre défini par le dossier de projet ;

- rend compte régulièrement aux instances supérieures de l'avancement du projet, des difficultés rencontrées et des décisions prises ;

- fait vivre le dispositif de pilotage ;

- participe aux Comités de pilotage et Comités de projet.

- Le consultant fonctionnel :

En fonction de la charge globale de mise en œuvre établie par le planning détaillé, le maître d’œuvre SAP BUSINESS ONE peut déléguer certaines tâches à un ou plusieurs consultants fonctionnels de SAP BUSINESS ONE.

Le maître d’œuvre en assure la coordination et reste le seul responsable.

- Le consultant technique :

Il prend en charge les aspects techniques du dossier client, de la check list initiale de pré-installation, jusqu'à la mise en œuvre finale de SAP Business ONE sur l’environnement de production.

Les collaborateurs MERIT ne sont pas identifiés ?

### L'Equipe CIMR

- Le maître d'ouvrage :

M. A. ARAFATI est le maître d'ouvrage du projet à mettre en œuvre. Il s’assure du bon avancement et de la coordination du projet.

- Le comité de pilotage :

Le comité de pilotage décide des orientations majeures du projet. Il a le pouvoir de décision et d’arbitrage sur l’ensemble du projet SAP Business ONE et des éventuels projets en interaction.

Il se réunit une fois par mois, et sa durée est de deux heures maximum. Il est présidé par le commanditaire du projet et se déroule selon un ordre du jour établi par le maître d’œuvre qui en rédige le compte rendu diffusé.

Le comité de pilotage sera composé par :

| Prénom / Nom | Fonction |
| --- | --- |
| K. CHEDDADI | Directeur Général |
| A. ARAFATI | DSI |
| SE. BENJELLOUN | DF |
| O.LARAQUI | D.E |
| J.TADLAOUI | D.C |
| N.TADLAOUI | DRHA |

- Le comité de projet :

Le comité de projet permet de suivre l'avancement des travaux et d'assurer la bonne synergie des décisions prises et actions menées. C'est la cheville ouvrière du projet.

Il se réunit mensuellement ; dans le cadre du projet. Il est préparé et animé par le maître d’œuvre qui en établit un compte-rendu diffusé.

Le comité de Projet sera composé par :

| Prénom / Nom | Rôle dans le Projet |
| --- | --- |
| M. ARAFATI | Directeur de projet SAP Business One |
| M.TADLAOUI | Chef de projet CRM |
| M.TADLAOUI | Chef de projet Achats et Immobilisations |
| M.AMADDAH | Chef de projet Comptabilité générale et la Trésorerie |

Les équipes projet par domaine ne sont pas mentionnées.

# FORMATION DE L’EQUIPE PROJET

Les équipes projet vont recevoir deux types de formation sur SAP Business One :

- La formation de base :

Elle permet d'acquérir une bonne vision de synthèse de SAP Business One.

Elle aura lieu le 25/11/2004

- La formation utilisateur :

Ella a pour objectif de donner aux participants une vision plus détaillée des fonctionnalités et règles de paramétrage associées par module.

Elle va commencer le 29/11/2004.

- La formation Administrateur :

Elle aura lieu le 26/11/2004

# INTERFACES AVEC LES SYSTEMES AMONTS

Les fichiers interfaces devraient être mis à disposition de MERIT suivant le format fournis par MERIT. Ces fichiers interfaces seront intégrés selon le format accepté par SAP DATA TRANSFER WORKBENCH

# LA REPRISE

- Il est prévu d’effectuer la reprise des données le 08/11/2004

# LOGIQUE D’ANALYSE DES OPERATIONS DE GESTION

Les spécifications générales permettent de lister les opérations de gestion à mettre en œuvre dans SAP Business One.

Chaque opération de gestion sera analysée selon le même processus :

- Description de l’opération par nature

- Caractéristiques du traitement actuel de l’opération

- Schéma d'ensemble

- Synthèse du paramétrage dans SAP BUSINESS ONE

- Exécution de l’opération de gestion dans SAP Business One

- Adaptations et développements spécifiques

- Test de recette finale de l’opération