CAISSE INTERPROFESSIONNELLE

MAROCAINE DES RETRAITES

__________

Cahier de charge

Description des études à réaliser pour préparer la réforme du système de retraite au Maroc

____________

Sommaire

1.	Contexte et Objectif :	3

2.	Clause de confidentialité :	3

3.	Premier scénario : Evolution du régime CIMR dans le cadre du paysage actuel	4

3.1.	Description du scénario 1 :	4

3.2.	Evaluations :	5

3.2.1.	Etape 1 : Schéma du nouveau régime et estimation de son coût	5

3.2.2.	Etape 2 : Etude de l’évolution du régime dans le cadre du scénario 1	6

4.	Deuxième scénario : Fusion CNSS / CIMR	8

4.1.	Description du scénario 2 :	8

4.2.	Evaluations :	8

5.	Données	9

6.	Hypothèses	9

7.	Modélisation	9

8.	Résultats	9

9.	Délais et livrables	10

10.	Intervenants	10

11.	Annexes	10

# Contexte et Objectif :

La C.I.M.R. a entrepris une réforme profonde de son régime de retraite en 2003. Elle a renforcé cette forme par la mise en place d’un système de pilotage du régime qui se base sur une réalisation annuelle de bilan actuariel.

La CIMR a bénéficié dans le cadre de cette réforme d’une dérogation de 5 ans (jusqu’au 31/12/2007) pour ne pas renter dans le champ d’application du code des assurances.

Parallèlement, le Maroc a entamé une réflexion sur la réforme du système global de retraite. Dans ce cadre, un colloque a été organisé le 16 et 17 décembre 2003 en présence du Premier ministre, et qui s’est soldé par la création de deux commissions technique et nationale. Une première qui a pour mission de proposer des scénarios de réforme, et la deuxième d’en arrêter un pour la réforme du système de retraite au Maroc.

La CIMR a pris le devant et a mené une réflexion sur le devenir du système de retraite et sur la place qu’elle pourrait occuper. Deux scénarios sont a priori envisageables :

- un scénario qui va dans la continuité du système actuel avec ajustement du périmètre et des paramètres des régimes,

- un deuxième de fusion entre la CNSS et la CIMR.

L’objectif du présent document est de décrire les caractéristiques de ces deux scénarios pour d’une part permettre au prestataire choisi de les étudier, et d’autre part permettre à la CIMR de mieux préparer sa vision dans le cadre global de la réforme du système de retraite au Maroc.

Le présent Cahier des Charges a également pour objectif de structurer les évaluations à mener et de communiquer aux soumissionnaires toutes les informations nécessaires à la formulation de leur offre.

# Clause de confidentialité :

La réponse du soumissionnaire devra être accompagnée d’un engagement de confidentialité selon lequel il « s’engage à la plus stricte confidentialité sur les travaux menés ainsi que sur les informations portées à sa connaissance. Il s’engage également à ne communiquer aucun des renseignements et documents à des tiers et à n’utiliser ceux-ci que dans le cadre de la présente étude ».

# Premier scénario : Evolution du régime CIMR dans le cadre du paysage actuel

## Description du scénario 1 :

Dans ce scénario, la CIMR continue à opérer à coté de la CNSS, mais sur la tranche de salaire complémentaire. La partie du salaire soumise à contribution au régime CNSS est limitée à     6 000 DH par mois,  alors que la CIMR interviendra au-delà de ce plafond, en conservant la même enveloppe de contribution, par adhérent.

L’enveloppe de contribution globale par adhérent est affectée à la constitution d’une retraite de base sur la partie des salaires supérieure à 6 000 DH/mois dans le but d’atteindre un taux de remplacement maximal  de 70% pour une carrière complète.

En cas de surplus de contribution, ce dernier sera affecté à la constitution d’une retraite complémentaire pour tous les affiliés de l’entreprise (même ceux qui ont moins de 6 000 dh), sur l’intégralité de leur salaire, à concurrence d’un taux de remplacement maximal de 15% pour une carrière complète.

La logique de ce montage est que les deux régimes CIMR et CNSS visent un taux de remplacement sur leurs assiettes respectives de 70% pour une carrière complète (uniquement pour ceux qui ont plus de 6 000 pour la CIMR), donc sur le revenu global, alors que le régime complémentaire, viserait un complément de taux de remplacement pouvant atteindre 15% sur le même revenu mais pour tous les affiliés actuels.

Le régime normal de la CIMR aurait alors vocation à être obligatoire et généralisé à tous les salariés du secteur privé, et son régime complémentaire serait facultatif, sauf pour les adhérents pour lesquels le passage du régime actuel au régime projeté, impliquerait une cotisation au régime complémentaire, pour conserver l’enveloppe des contributions versées à la CIMR.

La mise en place de ce scénario entraînera une diminution du nombre d’affiliés à la CIMR pour le régime de base, puisque tous les salariés affiliés aujourd’hui à la CIMR avec une rémunération mensuelle inférieure à 6 000 dh ne seront plus couverts pas le nouveau système CIMR, sauf éventuellement dans le cadre du régime complémentaire. Elle entraînera également une évolution des taux de cotisation (5 taux ou autres) pour que la CIMR conserve le même niveau de cotisations.

Le régime complémentaire fonctionnera dans un premier temps sur les mêmes bases techniques que le régime actuel et au 1er dirham.

## Evaluations :

Les évaluations à mener dans le cadre du scénario 1 sont résumées en 2 étapes détaillées ci-après :

### Etape 1 : Schéma du nouveau régime et estimation de son coût

Calcul des taux de cotisation au régime normal et au régime complémentaire, qui permettent de conserver l’enveloppe globale des cotisations à la CIMR, de chaque entreprise adhérente.

Identifier d’une part les adhérents qui dégageraient un reliquat de contribution non utilisée (au-delà de 70% de taux de remplacement), et la quantifier, et d’autre part ceux qui n’atteindraient pas le taux maximal de 70%, et quantifier l’enveloppe nécessaire.

Calcul des taux de remplacement par catégorie1 et par ancienneté pour le système actuel et pour le scénario 1.

Calcul du taux de contribution au régime normal pour atteindre le taux de remplacement maximal.

Calcul par adhérent du coût du système actuel et du coût engendré par le scénario 1. Le coût sera détaillé par catégorie de cotisation.

Calcul du nombre d’affiliés par adhérent qui ne seront plus couverts par le régime de base CIMR dans le cadre du scénario 1, et du nombre total des affiliés aux régimes normal et complémentaire de ce scénario.

Etude de l’équilibre du régime de base CIMR sur une durée de 60 ans avec le scénario 1.

Présentation des résultats des projections du fonds de prévoyance, de l’évolution du taux de couverture,  du taux de préfinancement et de la dette implicite pour le scénario 1.

Etude de la sensibilité du régime scénario 1 pour un âge légal de départ en retraite de 65 ans.

Etude de l’équilibre du régime et présentation des résultats de projections du fonds de prévoyance en groupe fermé et en groupe ouvert.

Des tests de sensibilité aux hypothèses retenues dans les projections peuvent être envisagés selon les résultats obtenus.

Etude de l’équilibre du régime complémentaire CIMR sur une durée de 60 ans avec le scénario 1. Proposition d’ajustement au niveau des paramètres techniques du régime le cas échéant.

### Etape 2 : Etude de l’évolution du régime dans le cadre du scénario 1

4 plans seront étudiés :

1 - Etude de la généralisation de la couverture CIMR (régime normal du scénario 1) aux entreprises non adhérentes : il s’agit de mesurer l’impact de cette généralisation en terme de nombre d’affiliés, de masse de cotisation et de conséquences sur les charges des entreprises par rapport à leur masse salariale  et sur l’équilibre du régime. Cette étude qui nécessite de disposer des données relatives aux entreprises du secteur privé, peut être traitée sur la base des statistiques de la CNSS et de la CIMR sur les entreprises adhérentes en terme de nombre d’affiliés et de masse salariale, et sur un échantillon d’entreprises adhérentes à la CIMR ayant des configurations différentes (taille, secteur d’activité).

Etude de l’équilibre du régime de base CIMR sur une durée de 60 ans avec le scénario 1.

Présentation des résultats des projections du fonds de prévoyance, de l’évolution du taux de couverture,  du taux de préfinancement et de la dette implicite pour le scénario 1.

Etude de la sensibilité du régime scénario 1 pour un âge légal de départ en retraite de 65 ans.

Etude de l’équilibre du régime et présentation des résultats de projections du fonds de prévoyance en groupe fermé et en groupe ouvert.

Des tests de sensibilité aux hypothèses retenues dans les projections peuvent être envisagés selon les résultats obtenus.

2 - Etude du plan qui consiste à transférer à la CNSS les droits des affiliés actifs qui ne sont plus couverts par le scénario 1, avec et sans généralisation. Deux analyses seront menées :

- une première qui estime le montant à transférer à la CNSS pour couvrir les droits transférés dans limite du taux de couverture CIMR, en maintenant l’équilibre du régime CIMR,

- une deuxième qui estime la part des cotisations qui pourraient être transférées du régime CIMR vers le régime CNSS pour couvrir les engagements transférés, sans compromettre la pérennité de la CIMR et sans descendre en dessous du taux de remplacement actuel.

Etude de l’équilibre du régime de base CIMR sur une durée de 60 ans avec le scénario 1.

Présentation des résultats des projections du fonds de prévoyance, de l’évolution du taux de couverture,  du taux de préfinancement et de la dette implicite pour le scénario 1.

Etude de la sensibilité du régime scénario 1 pour un âge légal de départ en retraite de 65 ans.

Etude de l’équilibre du régime et présentation des résultats de projections du fonds de prévoyance en groupe fermé et en groupe ouvert.

Des tests de sensibilité aux hypothèses retenues dans les projections peuvent être envisagés selon les résultats obtenus.

3 - Etude du plan qui consiste à introduire dans le scénario 1, avec et sans généralisation, un plafond sur l’assiette des cotisations CIMR au-delà duquel une gestion par capitalisation pourrait être envisagée. Il sera étudié pour ce scénario le niveau du plafond à introduire pour maintenir l’équilibre du régime CIMR et rendre l’option de capitalisation intéressante. Enfin, une comparaison entre le rendement du régime CIMR et la capitalisation sera menée.

4 - Etude du plan qui consiste à refaire l’étude du scénario 1 en tenant compte des différentes étapes décrites ci-dessous pour des plafonds CNSS de 3 000, 4 500, 7 500 et 10 000 dh.

# Deuxième scénario : Fusion CNSS / CIMR

## Description du scénario 2 :

Le scénario 2 est un scénario de fusion entre la CIMR et la CNSS avec un plafond mensuel de cotisation de 10 000 dh. Les nouveaux droits pour les affiliés actuels et nouveaux seront déterminés selon les règles du nouveau système. Les droits acquis avant fusion auprès de la CIMR, seront gérés et liquidés par la CNSS. Un transfert des fonds de la CIMR vers la CNSS sera réalisé.

## Evaluations :

Les évaluations à mener dans le cadre du scénario 2 sont résumées ci-après :

Estimation des engagements CIMR non couverts par les actifs transférés à la CNSS. Ces engagements seront calculés par bénéficiaires (allocataires et actifs),

Calcul des flux annuels de prestations correspondants aux droits acquis auprès de la CIMR jusqu’à extinction du groupe actuel de bénéficiaires (allocataires et actifs), et des apports nécessaires pour équilibrer ces flux, compte tenu d’une réserve de prévoyance initiale de 9,1 Mds DH.

Calculer le financement fixe annuel sur 20, 30 ou 40 ans pour équilibrer ces apports.

Calcul du coût pour la CNSS pour financer ces engagements dans le cadre du nouveau régime après fusion (coût supporté par tous les affiliés et adhérents CNSS),

Etude du scénario ou le financement de ces engagements passe par une réduction des droits acquis. Une réflexion dans ce sens peut être menée pour les retraités également,

Etude du scénario 2 en tenant compte des plafonds de 6 000, 7 500 et 12 000 dh,

Evaluation des taux de remplacement par catégorie et par ancienneté pour le nouveau système et comparaison avec le système actuel et avec le scénario 1. Il serait important dans cette comparaison du niveau des cotisations.

# Données

La CIMR communiquera au prestataire choisi les informations individuelles par adhérent concernant les actifs cotisants, les ayants droit, les retraités et les réversataires.

Les fichiers individuels seront transmis sur support informatique (format texte). Elles devront faire l’objet de contrôles de cohérence par le prestataire afin de détecter les anomalies éventuelles et prévoir donc les rejets ultérieurs au niveau des évaluations actuarielles.

Le prestataire établira un rapport d’analyse des données pour permettre à la CIMR d’apprécier les tests réalisés, les anomalies détectées et les analyses menées.

# Hypothèses

L’objet d’un jeu d’hypothèses actuarielles est de permettre de réaliser des projections financières et démographiques sur le long terme.

Le prestataire choisi établira un rapport présentant les hypothèses à considérer dans le cadre des évaluations à mener, et proposera parallèlement les valeurs à retenir. Ces hypothèses donneront lieu à des échanges avec les responsables de la CIMR pour arrêter la liste définitive des hypothèses à utiliser dans les projections.

# Modélisation

Le prestataire choisi établira en amont de chaque scénario étudié un descriptif technique sur la modélisation retenue.

Ce descriptif sera validé par la CIMR avant toute évaluation.

# Résultats

Les résultats obtenus pour chaque scénario et chaque plan seront présentés aux responsables CIMR au cours de réunions de travail.

Chaque scénario ou plan étudié fera l’objet d’un rapport de synthèse regroupant la présentation des résultats, le rappel des données utilisées, le rappel des hypothèses retenues et la modélisation appliquée.

Chaque étude de sensibilité demandée fera l’objet d’une note de synthèse présentant les résultats.

# Délais et livrables

A préciser les délais de réalisation de l’étude.

La liste des livrables pour la présente étude est :

- Rapport d’analyse des données,

- Rapport d’hypothèses actuarielles,

- Descriptif de modélisation des scénarios étudiés,

- Rapport de présentation des résultats du scénario 1,

- Rapport de présentation des résultats des plans du scénario 1,

- Rapport de présentation des résultats du scénario 2,

- Rapport de présentation des tests de sensibilités.

# Intervenants

Le prestataire précisera le nom, la fonction et l’expérience des intervenants qui seront dédiés à cette étude.

# Annexes

Sont annexées à la présente :

- Le règlement intérieur du régime CIMR,

- Un bref résumé du fonctionnement du régime CIMR,

- Un bref résumé du fonctionnement du régime CNSS,

- Les données des affiliés CIMR (actifs cotisants et ayants droit),

- Les données des allocataires  CIMR,

- Résultats du bilan actuariel 2004 du régime CIMR (rapport du bilan / cahier d’hypothèses actuarielles / rapport démographique / résumé technique),

- Les rapports d’activité de la CIMR 2003 et 2004.

1 Catégorie : taux de cotisation